## Feuil1
les sarments solidaires | Tache | Nom | Traité le | Commentaire
Portail asso | mettre à jour coordonnées sur page accueil | Francois | 2023-02-14 | page d'accueil de l'asso sur 'annuaire des assos : fait
Trombinoscope 2023 | le mettre à jour au fur et à mesure des adhésions (nom, prénom) enlever les cases vides | Bernard
subvention | fait on une demande à Kéolis ? | Tous | 2023-02-17 | non
Contact pour fagotage | Lycée Sud Médoc | Francois | 2023-01-20 | il n'y a plus de stage selon le message téléphonique reçu
Contact pour fagotage | Véritas | Emmanuel | 2023-02-17 | prévu 24/02
Contact pour fagotage | Table ronde | Claude | 2023-02-17 | prévu 18/03
Contact pour fagotage | Plongeurs | Pierre | 2023-02-17 | prévu 04/03
Contact pour fagotage | Blouses roses | Emmanuel | 2023-02-17 | fait 12/02
Contact pour fagotage | Tivoli | Francois | 2023-02-17 | il n'existe plus d'action de ce type dans le lycée
Contact pour fagotage | Apprentis d'Auteuil | Francois | 2023-02-17 | aucun signe du contact que j'avais eu
Contact pour fagotage | Collège d'Hastignan | Tous
Contact pour fagotage | château Margaux | Emmanuel | 2023-02-17 | c'est mort pour 2023. décider en fin de saison si on recontacte en 2024
Contact pour fagotage | Clowns | Emmanuel |  | prévu mais date reste à définir
Contact pour fagotage | Aladin | Emmanuel | 2023-02-17 | pas contacté jusqu'à maintenant. Ne s'est pas manifesté
Remorques n°3 | obtenir carte grise remorque 2023 - | Emmanuel | 2023-02-18
Remorques 2 et 3 | définr l'autocollant du CMSO | Tous | 2023-02-17 | dimensions pour être collée sur la partie supérieure latérale des 2 remorques . Hauteur maxi 9 cm , longueur en proportion de l'image
Remorques 2 et 3 | commander 10 autocollants. | Francois |  | fournisseur déjà consulté
Remorques dans le local | vérifier si la chaine de sécurité anti vol est OK | Emmanuel | 2023-02-17
Remorques dans le local | acheter un cadenas à chiffres | Emmanuel | 2023-02-17
Assurance et carte grise | pdf des attestation assurance et cartes grises sur remorques protégées de la pluie | Francois | 2023-02-18
Assurance et carte grise | pdf des attestations d'assurance et cartes grises à communiquer aux propriétaires des véhicules tracteurs | Francois | 2023-02-17 | fait; pour l'an prochain on ne diffuse pas l'attestation aux adhérents car elle sera collée sur les remorques
Assurance et carte grise | pdf des cartes grises sur site internet -domaine privé | Gérard
Adhésions / recherche de bénévoles | flyer à la maison des assos | Francois
Adhésions / recherche de bénévoles | Au CE Thales | Gérard | 2023-02-17 | Solène à fait; pas de bénévole attiré jusque là
Adhésions / recherche de bénévoles | Au CE Aéro | Pierre | 2023-02-17 | fait mais pas de bénévole cette année
Adhésions / recherche de bénévoles | A l' Alcasah | Gérard | 2023-02-17 | fait mais pas de bénévole jusque là
Adhésions / recherche de bénévoles | A BBJ Leclerc | Claude
participants à la vente resto du coeur du 11/03 | Bernard,Claude Gérard, Christian | Bernard
partticipants à la vente resto du coeur du 13/05 | Emmanuel , Claude, Alain, Bernard | Emmanuel
faire une revue du site à la demande de Gérard | participeront: Frédéric, Bernard, Gérard, Jean-Noel. Date à fixer | Gérard
Publication des actualités de l'asso sur site internet municipal | A faire pour planning de fagotage 2024 ou autre actualité décidée par le bureau | Francois
Adhésions / recherche de bénévoles | pour l'ARCAA | Alain | 2023-02-17 | fait mais à coordonner avec leurs activités l'an prochain
Remorque N°3 | l'équiper comme la numéro 2. Pas besoin d'acheter interface 12 broches | Emmanuel
Fagotage au château Ferrière | Fait une fois en 2023. On garde le contact pur 2024 | Emmanuel
Panneaux arrières sur les remorques 2 et 3 | Peintures sur bois | Emmanuel | 2023-02-17 | Armand à fait
petits autocollants sur vitre arrière | définir et commander ; On attend la fin de saison question finances | Tous
Vendre ou pas tréteaux inactifs au local | Christian et Francois sont intéressés. Définir prix lors de la prochaine réunion | Tous
vendre ou pas les feux amovibles pour remorque | On les garde | Tous | 2023-02-17
Taille haie thermique de secours | Il est et reste chez Christian qui est en charge de l'entretien | Tous | 2023-02-17
tréteaux de maçon couleur orange | on les garde | Tous | 2023-02-17
Information : Adhésions / recherche de bénévoles | 47 adhérents dont 2 nouveaux. 11 départs probables au 17/02. Emmanuel s'assure que F Baudenaille lui a confié les 10€ ou pas | Emmanuel
Flyer rosace | A mettre sur drive | Pierre
radar vitesse sur route du médoc | informer les adhérents de la position de ce nouveau radar | Francois | 2023-02-17 | mail et image google earth
réserver salle de réunion | pour mardi 28/03/2023 - groupe de travail "drive" | Francois | 2023-02-18 | salle 2 Simone Veil
réserver salle de réunion | pour vendredi 24/03/2023 - réunion du bureau sujet "dédommangements" | Francois | 2023-02-18 | salle 2 Simone Veil