## Taches
Chrono | date d'intiation | Thème | Constat ou décision immédiate (pas d'action complémentaire) | Action à réaliser | Nom | date de traitement de l'action | Commentaire / résultat des actions menées
1 | 2023-01-06 | Portail asso |  | mettre à jour coordonnées sur page accueil | Francois | 2023-02-14 | page d'accueil de l'asso sur 'annuaire des assos : fait
2 | 2023-01-06 | Trombinoscope 2023 |  | le mettre à jour au fur et à mesure des adhésions. | Bernard | 2023-04-28 | Tenue à jour au fil de l'eau, selon la liste "vivante" des adhérents tenue par le trésorier, mais en retirant les cases vides (de photo). Pas de fonction Bureau dans trombi "adhérents."
3 | 2023-02-17 | subvention |  | fait on une demande à Kéolis ? | Tous | 2023-02-17 | non
4 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Lycée Sud Médoc | Francois | 2023-01-20 | il n'y a plus de stage selon le message téléphonique reçu
5 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Véritas | Emmanuel | 2023-02-17 | prévu 24/02
6 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Table ronde | Claude | 2023-02-17 | prévu 18/03
7 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Plongeurs | Pierre | 2023-02-17 | prévu 04/03 au moins une vingtaine de bénévoles potentiels
8 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Blouses roses | Emmanuel | 2023-02-17 | fait 12/02
9 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Tivoli | Francois | 2023-02-17 | il n'existe plus d'action de ce type dans le lycée
10 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Apprentis d'Auteuil | Francois | 2023-02-17 | aucun signe du contact que j'avais eu
11 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Collège d'Hastignan | Tous | 2023-03-28 | n'ont pas participé en 2023
12 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | ASSM GEF et GEH | Pierre | 2023-02-17 | Organisé sur le 18 02. 1 personne nouvelle présente pour GEH. Reporté en 2024 pour GEF.
13 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | château Margaux | Emmanuel | 2023-02-17 | c'est mort pour 2023. décider en fin de saison si on recontacte en 2024
14 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Clowns | Emmanuel | 2023-03-28 | ont participé le 26/02/2023
15 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Aladin | Pierre | 2023-02-17 | pas contacté jusqu'à maintenant. Ne s'est pas manifesté
16 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Chateau Latour | Emmanuel | 2023-02-17 | fagoté le 31/01
17 | 2023-01-06 | Contact pour fagotage |  | Lycée Jeanne d'Arc Pessac | Emmanuel | 2023-02-17 | Fagotage réalisé sur 2 dates une 10aine de Lycéeens motivés
18 | 2023-01-06 | Remorques n°3 |  | obtenir carte grise remorque 2023 - | Emmanuel | 2023-02-18 | fait
19 | 2023-01-06 | Remorques 2 et 3 |  | définr l'autocollant du CMSO | Tous | 2023-02-17 | dimensions pour être collée sur la partie supérieure latérale des 2 remorques . Hauteur maxi 9 cm , longueur en proportion de l'image
20 | 2023-02-17 | Remorques 2 et 3 |  | commander 10 autocollants. | Francois | 2023-03-28 | 9 autocollants commandés, payés et livrés
21 | 2023-02-17 | Remorque n°3 |  | l'équiper comme la numéro 2. Pas besoin d'acheter interface 12 broches | Emmanuel | 2023-03-28
22 | 2023-01-06 | Remorques dans le local |  | vérifier si la chaine de sécurité anti vol est OK | Emmanuel | 2023-02-17
23 | 2023-01-06 | Remorques dans le local |  | acheter un cadenas à chiffres | Emmanuel | 2023-02-17
24 | 2023-01-06 | Assurance et carte grise |  | pdf des attestation assurance et cartes grises sur remorques protégées de la pluie | Francois | 2023-02-18
25 | 2023-01-06 | Assurance et carte grise |  | pdf des attestations d'assurance et cartes grises à communiquer aux propriétaires des véhicules tracteurs | Francois | 2023-02-17 | fait; pour l'an prochain on ne diffuse pas l'attestation aux adhérents car elle sera collée sur les remorques
26 | 2023-01-06 | Assurance et carte grise |  | pdf des cartes grises sur site internet -domaine privé | Gérard | 2023-04-28 | Décision : A mettre sur le site partie privée pour qu'elles soient accessibles aux adhérents
27 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | déposer flyer à la maison des assos | Francois | 2023-03-28
28 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | déposer flyer au CE Thales | Gérard | 2023-02-17 | Solène à fait; pas de bénévole attiré jusque là
29 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | Au CE Aéro | Pierre | 2023-02-17 | fait mais pas de bénévole cette année
30 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | A l' Alcasah | Gérard | 2023-02-17 | fait mais pas de bénévole jusque là
31 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | Affchage à Intermarché | Alain | 2023-02-17 | Fait mais affiché peu de de temps
32 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | pour l'ARCAA | Alain | 2023-02-17 | fait mais à coordonner avec leurs activités l'an prochain
33 | 2023-01-06 | Adhésions / recherche de bénévoles |  | A BBJ Leclerc | Claude | 2023-03-28
34 | 2023-01-06 | participants à la vente resto du coeur du 11/03 |  | Bernard,Claude Gérard, Christian, Nancy | Bernard | 2023-03-28 | Vente importante pour un mois de mars. (315€)
35 | 2023-01-06 | participants à la vente resto du coeur du 13/05 |  |  | Emmanuel | 2023-06-19 | Ont participé à la vente Claude, Emmanuel, Mireille Mensencal et Gigi. 412€ récoltés.
36 | 2023-02-17 | faire une revue du site à la demande de Gérard |  | Présents : Pierre, Bernard, Gérard, Jean-Noel, | Gérard | 2023-04-25 | Réunion faite le 12/04/2023: actions d'amélioration pratiquement toutes mises en œuvre. Voir mail de Gérard du 25 avril. Nota : le mdp n'a pas changé.
37 | 2023-02-17 | Publication des actualités de l'asso sur site internet municipal |  | A faire pour planning de fagotage 2024 ou autre actualité décidée par le bureau AG par exemple. | Francois |  | Date de l'AG pourrait être publiée (cf pt 78) ?
38 | 2023-01-06 | Fagotage au château Ferrière |  | Fait une fois en 2023. On garde le contact pur 2024 | Emmanuel | 2023-02-17
39 | 2023-02-17 | Panneaux arrières sur les remorques 2 et 3 |  | Peintures sur bois | Emmanuel | 2023-02-17 | Armand à fait
40 | 2023-02-17 | petits autocollants sur vitre arrière |  | définir et commander ; On attend la fin de saison question finances | Francois | 2023-06-19 | Format, mise en page et message du logo des Sarments définii. Achat, réalisation et réception faite. Distribution aux membres du Bureau à faire (faite aux présents). Puis aux adhérents à l'AG. Ces autocollants sont conservés par Alain. Action considérée comme soldée.
41 | 2023-02-17 | Vendre ou pas tréteaux inactifs au local |  | Christian et Francois sont intéressés. Définir prix lors de la prochaine réunion | Tous | 2023-03-28 | 10€ la paire .
42 | 2023-02-17 | Vendre ou pas les feux amovibles pour remorque |  | On les garde | Tous | 2023-02-17
43 | 2023-02-17 | Taille haie thermique de secours |  | Il est et reste chez Christian qui est en charge de l'entretien | Tous | 2023-02-17
44 | 2023-02-17 | tréteaux de maçon couleur orange |  | on les garde | Tous | 2023-02-17
45 | 2023-02-17 | Information Adhésions / recherche de bénévoles |  | Info: Nombre d'adhérent selon fichier sur drive. 11 départs probables au 17/02. Action : Emmanuel s'assure que F Baudenaille lui a confié les 10€ ou pas | Emmanuel | 2023-03-28
46 | 2023-02-17 | Flyer rosace |  | A mettre sur drive | Pierre | 2023-02-18 | positionné dans drive répertoire communication
47 | 2023-02-17 | radar vitesse sur route du médoc |  | informer les adhérents de la position de ce nouveau radar | Francois | 2023-02-17 | mail et image google earth
48 | 2023-02-17 | Google drive |  | pour mardi 28/03/2023 - groupe de travail "drive". Constitué de Philippe, Pierre, Alain, Bernard et François. Le Bureau a donné son accord sur le But de son utilisation énoncé en réunion (cf doc annexé à l'odjj du 17/02/2023. Prochaine réunion | Francois | 2023-02-18 | La réunion n'a pas eu lieu se jour là. Voir chrono 51
49 | 2023-02-17 | " Dédommagements" |  | réserver salle pour vendredi 24/03/2023 - réunion du bureau sujet "dédommangements" | Francois | 2023-02-18 | la réunion a eu lieu le 28/03/2023 dans la maison des associations
50 | 2023-02-17 | Remorque Armande - feu Arrière cassé |  | le remplacer ou le réparer ? - certains d'entre nous ont ils des pièces (ampoules) de rechanges utilisables ? | Emmanuel | 2023-06-19 | Le feu s'est remis à fonctionner sans intervention. Rien à faire. Action soldée
51 | 2023-03-28 | Google Drive |  | contenu du "drive". Groupe de travail : Pierre, Gérard, Alain,Bernard et Francois , | Philippe |  | Réunion faite le 5/04/2023. Un CR a été fait en interne groupe. Nous convergeons. Un procédure sera proposée par Philippe au groupe, puis au Bureau. Pas d'avancement depuis.
52 | 2023-03-28 | " Dédommagements" relatif aux PV pour excès de vitesse (90€) |  | à décider en réunion du bureau | Tous | 2023-03-28 | vote majoritaire pour un dédommangement de 30€ des 5 personnes concernées.
53 | 2023-03-28 | " Dédommagements" relatif aux PV pour excès de vitesse (90€) |  | Pierre informe par mail les adhérents de cette décision exceptionnelle votée à la majorité des 12 membres du bureau | Pierre | 2023-04-04 | Après réception du Courrier de Pierre les informant qu’un dédommagement leur était alloué (30€), les 5 personnes ont toutes refusé d'être dédomagées.Pas de courrier fait aux adhérents.
54 | 2023-03-28 | " Dédommagements" relatif aux PV pour excès de vitesse (90€) |  | Après réception des PV que les contrevenants ont contracté, les dédommager par chèque de 30€ ( 5 personnes) | Alain | 2023-04-04 | Après réception du Courrier de Pierre les informant qu’un dédommagement leur était alloué (30€), les 5 personnes ont toutes refusé d'être dédommagées. Les chèques n'ont pas été émis et rien n'apparait dans les comptes.
55 | 2023-03-28 | " Dédommagements" relatifs aux déplacements pour les activités entre le local et les lieux de travail |  | proposition de la méthode pour la mesure des kilomètres parcourus et des occurences pour la prochaine réunion du bureau. | Emmanuel | 2023-04-28 | Un document tenu par Emmanuel existe déjà pour la présence nominative des adhérents à chaque sortie. Il suffirait de rajouter si la personne a pris son véhicule, évenuellement : si elle a tracté et la puissance du véhicule.
56 | 2023-03-28 | " Dédommagements" relatifs aux déplacements pour les activités entre le local et les lieux de travail |  | Définir le processus global du dédommagement des km parcourus avant la prochaine saison de fagotage (qui serait concerné, sous quelles conditions , qui effectue les mesures etc...) | Tous | 2023-08-30 | le 8 aout Pierre a envoyé un projet de procédure. Chacun a pu s'exprimer. Un vote a eu lieu le 30/08 qui a validé les modalités principales (5 voies pour, 4 contre et une abstention) et la nécessité de sa validation finale en l'AG. Pierre représentera le document modifié à la prochaine réunion où il sera discuté du seuil, du plafond et du budget qu'il sera proposé d'allouer.
57 | 2023-03-28 | " Dédommagements" relatifs aux déplacements pour les activités entre le local et les lieux de travail |  | S'il est décidé de le mettre en oeuvre, en 2024 faut il informer les adhérents de ce nouveau processus lors de l'AG 2023 ? | Tous | 2023-04-28 | Non abordé en réunion. Mais, ce me (Pierre) semble évident : Oui, information à donner,bien sûr et serait aussi prévu au Budget 2024. Si pas OK pour solder : le dire !
58 | 2023-03-28 | " Dédommagements" livraisons des sarments et ceps |  | communication à faire pour mise à niveau de l'information dans le bureau | Emmanuel |  | Les frais de transports convenus et mentionnés sur les cr des 26/4/2018 et 15/06/2018 étaient de 15€ pour 100km (basée sur une conso de 10l/100 et un prix de l'essence à 1,45€) . Depuis cette somme aurait du être révisée mais cela n'a pas été fait. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il faut rendre les livraisons dissuasives et harmoniser des tarifs donc ne pas faire chacun différemment dans son coin. Les exceptions : si gratuité (Vissa sans pb) ou tarif au prix coutant, indiquer à la personne qu'une "fleur" lui est faite et que le tarif "normal" serait de ... Emmanuel a indiqué pour sa part ne demander de dédommagement que pour les livraisons à domicile (6 livraisons env. cette année). Emmanuel a indiqué actuellement demander (proposition non validée, à discuter) : 20€ pour le canton 30€ pour la métropole (Bo, Pessac, Talence...) 40€ pour un rayon de 50 kms (ex : Le Porge) 70€ pour le bassin (ex Cap Ferret) En 2023 Francois a fait 6 livraisons à SMEJ et Le Pian: 4 gratuites; 3€ pour une , 1€ pour l'autre..L'argent donné correspond environ à la consomation d'essence. Quand je revenais de fagotage avec MA remorque à livrer, je ne demande rien. Quiand je devais ramener la remorque de l'asso je demandais une pièce. A noter que le cout au km reconnu par le fisc aux associations était de 32€ pour 100km l'an dernier.
59 | 2023-03-28 | Apéro des journées de fagotage |  | l'association doit elle continuer de proposer l'apéro ? | Tous | 2023-08-30 | On continue de proposer du kir et des boissons non alcoolisées à l'apéro (vote 8 pouir et 2 contre). Pas d'alcool fort (Ricard, wiskey …)
60 | 2023-03-28 | fête de fin de fagotage |  | Demander à Nicolas Paour la possibilité de s'abriter de la pluie pour une fête dont la date reste à définir | Emmanuel | 2023-06-19 | Pas organisé cette année
61 | 2023-03-28 | processus d'attribution des dons |  | Révise t'on, complète t'on le processus actuel ? | Tous | 2023-08-30 | Le document Projet a été validé en réunion sauf un point qui a été l'objet de 2 votes consécutifs. La question a été reposée par mail à l'ensemble des membres du Bureau .Le 26 juin un mail de Pierre a constaté le résultat du vote et diffusé le document final.
62 | 2023-03-28 | remorque à connection électrique 12 broches |  | Voir ce qui ne permet pas de réaliser le branchement "normalement" avec la voiture de Frédéric | Tous | 2023-06-19 | Fred a pris à sa charge la réparation sans demander de dédommagement au Bureau. Nous en sommes désolé. Soldé.
63 | 2023-03-28 | outillages de fagotage défectueux |  | les repérer lors du fagotage au local en matinée du 28/03 et les réparer | Tous | 2023-03-30
64 | 2023-03-28 | date de la prochaine réunion du bureau |  | Reste à définir - | Francois | 2023-04-05 | prochaine réunion 28/04/2023
65 | 2023-04-20 | Serrure Hangar HS depuis le 17 mars |  | Faire réparer la serrure par Les Sces techniques de la mairie | Emmanuel | 2023-06-19 | Le Sce technique de la mairie est intervenu début mai .Soldé.
66 | 2023-04-20 | Bilan financier prévisionnel fin de saison |  | Avec doc fourni prochainement par Alain, décider des dépenses réalisables avant la fin de saison. | Tous | 2023-06-19 | Décision (facture et paiement à réaliser avant fin exercice : aout) : - 2 roues de secours pour remorques à acheter d'occasion (global 150€) Action d'achat reprise au pt 80 - Stickers OK pour 100 (<100€) à cder et recevoir avant fin aout (imputation dans la saison). Cf pt 40. soldé - si d'autres achats à réaliser : communiquer rapidement !
67 | 2023-04-20 | Forum des associations le 1er sept. (16h30 à 21h30), |  | Répondre sur notre présence et le besoin en matériel | Pierre | 2023-06-19 | Fait
68 | 2023-04-20 | Forum des associations le 1er sept. (16h30 à 21h30), |  | Qui pourra potentiellement être présents ? | Tous | 2023-08-30 | Voir mail de la DACAJ pour respecter les contraites à respecter disponible complètement ou partiellement: Alain, Christian, Claude, Nancy, Armand, Bernard 15:30 Installation - Alain s'occupe du matériel à récupérer au local 17:00 : ouverture au public 21:00 fermeture Tombola : lots comme l'an dernier. Participation des adhérents hors bureau. Info à faire:Francois recherche de bénévoles : en informer l'orga Photos : Claude les apporte
69 | 2023-04-20 | Remise officielle du chèque aux Resto du cœur Mardi 6 juin. heure AD. |  |  | Bernard | 2023-06-19 | 21:00 fermeture
70 | 2023-04-20 | Indicateur Bilan carbone |  | Mise en place d'un indicateur. Voir le pourquoi et le comment ? | Tous |  | Disposition qui ne semble pas séduire. A confirmer lors d'une prochaine réunion
71 | 2023-04-28 | Régime fiscal des dons à l'Asso |  | Rechercher les pistes pour rendre bénéficiaire l'Asso du régime (ce qui ne l'est pas aujourd'hui) | Jean-Noël |  | Si OK, les bénévoles pourraient déduire de leurs impots (66%) les frais (km,....)réalisés pour l'Asso.....(peu de chance : cf "rescrits" de François). J Noël a fait par mail un résumé de ses actions auprès d'un juriste de la Maïf. J.Noël fait toujours appel à volontaires pour l'aider à traiter le sujet. Action complémentaire d'Emmanuel cf action 85.
72 | 2023-04-28 | prochaine réunion Bureau le 19/06/2023 |  | réserver salle | Francois | 2023-06-19 | Soldé
73 | 2023-04-28 | Préparation futur Bureau |  | Que chaque membre du Bureau se détermine sur sa future position au Bureau et s'exprime sur comment il envisage le futur du Bureau. | Tous |  | François, avant la réunion a exprimé son désir de quitter le Bureau et sa fonction de secrétaire. Jean Noël également ne se représentera pas mais restera disponible pour des missions ponctuelles. Alain a confirmé son souhait de quitter la fonction de Trésorier mais accepterait de rester au Bureau si besoin. Il pourrait être remplacé par Bernard Frédéric quitte le bureau par déclaration mail du 28/08/2023 Suite : voir les actions 82 et suivantes...
74 | 2023-06-19 | Clé hangar |  | 6 clés nous ont été données. Elles sont à distribuer à qui ? | Tous | 2023-06-19 | Emmanuel en a donné 1 à Emmanuel, Alain, François, Claude, Pierre. En donner 1 clé à Patrice (action Christian). Nota : Clé portail Armand à donner à Claude (action Emmanuel). Resterait 1 clé en rab. Considéré soldé. Francois donnera ses clés à Pierre dès que possible
75 | 2023-06-19 | Assurances |  | Que faire pour les assurances RC obligatoires pour les remorques entre 500 et 751kg (cf mail de Maïf transféré le 12 juin) | Emmanuel | 2023-08-30 | Toujours pas clair... Pour être assuré en RC lorsque l'on tracte les remorques de l'association, particulièrement si on n'est pas assuré à la Maïf pour son véhicule, faut-il - "comme hier" que les adhérents déclarent les remorques immatriculées de moins de 751kg à l'assurance de leur véhicule (tracteur) : OUI - ou bien l'assurance Maïf des remorques maintenant suffirait-elle ? Manu rappelle la MAIF pour préciser les choses: NON
80 | 2023-06-19 | Achats |  | Achat à réaliser avant fin aout (reprise de l'action 66) | Emmanuel |  | Acheter 2 roues de secours pour remorques à acheter d'occasion (global 150€). PS : au moins une (celle qui a les dimensions particulières) …
81 | 2023-06-19 | Achats |  | Achat à réaliser avant fin aout (reprise de l'action 66) | Claude | 2023-08-30 | Achat de l' armoire d'occase à Nancy
82 | 2023-06-19 | Préparation futur Bureau |  | Répartir les taches au sein du Bureau actuel, vu les départs de François et Jean Noël du Bureau et le changement de poste de Bernard. | Tous |  | La liste des tâches du Bureau (mises à jour en 2021) a été envoyée Bureau par François. Chacun pourrait s'exprimer sur celle-ci (tache qui pourrait être prise en charge en tout ou partie
83 | 2023-06-19 | Préparation futur Bureau |  | Remplacer les partants par du sang neuf, vu les départs de François et Jean No3el | Tous |  | Si vous avez des idées de personnes qui pourraient être utiles à l'ASSO : n'hésitez pas les contacter de façon informelle.
84 | 2023-06-19 | Préparation futur Bureau |  | Remplacer les partants par du sang neuf, vu les départs de François et Jean No3el | Francois | 2023-08-31 | Un appel pourrait être fait à la rentrée..Mail aux adhérents à faire : Francois
85 | 2023-06-19 | Régime fiscal des dons à l'Asso |  | Rechercher les pistes pour rendre bénéficiaire l'Asso du régime (ce qui ne l'est pas aujourd'hui) | Emmanuel |  | Emmanuel rappelle l'asso "les bouchons" pour savoir précisément comment ils ont fait pour obtenir le régime désiré qui nous a été refusé à 3 reprises
86 | 2023-06-19 | Arrêt des comptes le 30/08 |  | Figer les dépenses recettes de la saison à cette date (hors dons) | Alain | 2023-08-30 | Reste 12 sacs de sarments. Budget: reste 529€ dons : 7542€ dont 727€ aux restos du cœur. ==> 6815€ à distribuer enn fin d'année
87 | 2023-06-19 | Réunion de bureau le 30/08 matin |  | réserver salle avec projo | Francois | 2023-08-30 | et tous : réserver date !
88 | 2023-06-19 | Réunion de bureau le 15/09 matin |  | réserver salle avec projo | Francois | 2023-08-30 | et tous : réserver date !
89 | 2023-06-19 | AG le 30/09 soir |  | réserver salle avec projo | Francois | 2023-08-30 | et tous : réserver date !
90 | 2023-06-19 | début du processus d'attribution des dons |  | déterminer date | Tous |  | prochaine réunion
91 | 2023-08-30 | Réunion du bureau |  | le 11/09/2023 salle GEH au Stade municipal à 14h30 | Francois | 2023-08-30
92 | 2023-08-30 | Nouvelle adhérente |  | Contacter Mme Conception (SMEJ) Son mari (client de longue date) a donné ses coordonnées pour que nous l'informions de la date de l'AG . 06 84 79 85 15 . Récemment retraitée elle souhaite devenir adhérente | Pierre
93 | 2023-08-30 | Siège de l'association |  | Faut il changer l'adresse ? | Tous
94 | 2023-09-15 | Réunion du bureau |  | INFORMATION |  | 2023-09-15 | Présents : Pierre, Bernard, Gérard,Nancy,Claude,Philippe, Jean-Noel, Christian, Francois Excusé: Emmanuel (procuration donnée à Bernard) ; Alain (démission du bureau annoncée le 13/09) Armand: invité; se propose de rejoindre le bureau pour 2024 mais actiité à définir en fonction de sa santé
95 | 2023-09-15 | Nouveau bureau 2023 |  | analyse de la proposition de Jean-Noel (mail du 14/09) | Tous | 2023-09-15 | Tour de table; en conclusion il apparait que l'AG du 30/09 est prématurée et est reportée au 17 novembre. Le bureau actuel reste actif jusqu'à la prochaine AG Bernard devient trésorier en remplacement de Alain, jusqu'à la prochaine AG
96 | 2023-09-15 | Nouveau bureau 2024 |  | Suite aux annonces de non candidature au prochain bureau 2024 par Claude, Jean Noel, Francois et aux démissions de Frédéric et Alain,il est décidé à l'unanimité (en réponse à proposition de Christian) de faire une communication "solennelle" aux adhérents pour appel à candidature. Cepenfdant, parmi les 12 membres du bureau 2023, 7 acceptent de rester au bureau pour 2024. Sous réserve pour certains que le bureau soit "réduit" | Tous |  | Mail rédigé par Jean Noel et Francois; envoyé le 15/09 à 18:31 signé "le bureau" Rete à clarifier la situation sur le nombre de personnes pour un bureau dit "réduit" et à statuer sur l'attribution des postes . Réunions à venir les 10 octobre et 6 novembre
97 | 2023-09-15 | Questionnaire de Francois (13/09) pour dédommagement kilométrique |  | Francois explique sa proposition pour sortir le plus rapidement possible du blocage actuel par le vote des adhérents. Tour de table | Tous | 2023-09-15 | La décision de sursoir à toute indemnisation km a été prise le 11/09/2023 pour le prochain exercice.On ne revient pas dessus. Pas d'envoi de ce questionnaire
98 | 2023-09-15 | Attribution des dons |  | amorcer le processus habituel. Envoyer par mail la liste à enrichir et rappeller le processus aux adhérents. | Francois |  | 6815€ à partager
99 | 2023-09-15 | Attribution des dons |  | Trouver un suppléant à Francois pendant son absence ( 17/10 au 11/11) pour la collecte des réponses des adhérents | Tous
100 | 2023-09-15 | Attribution des dons |  | défénir seuil et plafond des dons pour 2023 | Tous | 2023-09-15 | 500 et 1500€ : voté en réunion par une majorité (plus de 6 personnes)
101 | 2023-09-15 | Cotisation 2024 |  | 15€ single et 20€ couple | Tous | 2023-09-15 | voté en réunion par 9 voix et 1 abstention
102 | 2023-09-15 | Présentation AG 2023 |  | mettre en 2 slides les cotisations et le prix des sarments | Bernard
103 | 2023-09-15 | Collège d'Hastignan |  | présenter l'association le 25/09 matin. Volontaires: Jean Noel, Claude, Nancy, Philippe | Tous
104 | 2023-09-15 | Apéro asso 25/09 |  | Bernard participera | Bernard
105 | 2023-09-15 | Formation compta |  | Bernard participera les 10 et 24 octobre | Bernard
106 | 2023-09-15 | Réunion du bureau du 10 octobre 2023 |  | réserver une salle | Francois | 2023-09-15 | Salle 2 simone Veil
107 | 2023-09-15 | Réunion du bureau du 6 novembre 2023 |  | réserver une salle | Francois | 2023-09-15 | Salle 2 Simone Veil
108 | 2023-09-15 | AG du 17 novembre |  | réserver une salle | Francois |  | Fait mais ce n'est pas la grande salle de Simone Veil. Pierre vérifie auprès de la DJAC si elle est disponible
109 | 2023-09-15 | AG du 30/09 |  | annuler réservation de la salle réservée (action 89) | Pierre | 2023-09-15 | fait par mail du 15/09